## Planing_1
No | Task | Sub No | Sub task (chụp Hardcopy) | Thời gian | [6 empty] | Người thực hiện
|  |  |  | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-23 | 2017-12-24
1 | - Tìm hiểu về hệ thống W&O POS - Copy màn hình | 1 | Màn hình chính | 2017-12-18: 0.1; 2017-12-19: 0.025; 2017-12-20: 0.25 | Ungtq
|  | 2 | Màn hình danh sách bàn đang available | 2017-12-18: 0.1; 2017-12-19: 0.025; 2017-12-20: 0.25 | Ungtq
|  | 3 | Màn hình tạo sản phẩm | 2017-12-18: 0.2; 2017-12-19: 0.025; 2017-12-20: 0.25 | Ungtq
|  | 4 | Màn hình đặt hàng | 2017-12-18: 0.3; 2017-12-20: 0.25 | Ungtq
|  | 5 | Màn hình giao hàng | 2017-12-18: 0.1; 2017-12-20: 0.25 | Ungtq
|  | 6 | Màn hình thanh toán | 2017-12-18: 0.1; 2017-12-20: 0.25 | Ungtq
|  | 7 | Màn hình apply thanh toán | 2017-12-18: 0.1; 2017-12-20: 0.25 | Ungtq
2 | - Tìm hiểu về hệ thống Loyverse POS - Copy màn hình | 1 | Màn hình chính | [7 empty] | Ungtq
|  | 2 | Màn hình bán hàng | [7 empty] | Ungtq
|  | 3 | Màn hình hoá đơn | [7 empty] | Ungtq
|  | 4 | Màn hình Sản phẩm | [7 empty] | Ungtq
|  | 5 | Màn hình chăm sóc khách hàng | [7 empty] | Ungtq
|  | 6 | Màn hình Help | [7 empty] | Ungtq
|  |  | Tổng số giờ | 2017-12-18: 2.825; 2017-12-19: H

## Planing_2
Sub task (Master) | Thời gian | [6 empty] | Người thực hiện
| 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-23 | 2017-12-24 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 2017-12-27
Màn hình Login | 2017-12-21: 1; 2017-12-23: 2 | Ungtq
Màn hình danh sách sản phẩm | [7 empty] | Ungtq
Màn hình categories | [7 empty] | Ungtq
Màn hình tạo danh sách bàn | [7 empty] | Ungtq
Màn hình danh sách nhân viên | [7 empty] | Ungtq
Tìm hiểu Widget Calendar | [7 empty] | Ungtq
Tìm hiểu về MVC trong Android | 2017-12-21: 2 | Ungtq
Ungtq
Ungtq
Ungtq
Ungtq
Ungtq
Ungtq
Tổng số giờ | 2017-12-21: 5; 2017-12-22: H

## Planing_3_Analyse
Sub task (Design & Analyse) | Thời gian | [6 empty] | Người thực hiện
| 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2017-12-30 | 2017-12-31 | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 2018-01-03
Màn hình Login | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ungtq
Màn hình danh sách sản phẩm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ungtq
Màn hình categories | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ungtq
Màn hình tạo danh sách bàn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ungtq
Màn hình danh sách nhân viên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ungtq
Tổng số giờ | 2017-12-28: 0; 2017-12-29: H

## Planing_4_Analyse
Sub task (Design & Analyse) | Thời gian | [6 empty] | Người thực hiện
| 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-01-07 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-10
Màn hình Login | [7 empty] | Ungtq
Màn hình danh sách sản phẩm | [7 empty] | Ungtq
Màn hình categories | [7 empty] | Ungtq
Màn hình tạo danh sách bàn | [7 empty] | Ungtq
Màn hình danh sách nhân viên | [7 empty] | Ungtq
Tổng số giờ | 2018-01-04: 0; 2018-01-05: H